PLAN ROZWOJU MIELSCOWOŚCI 
GRODZISKO DOLNE

gmina

GRODZISKO DOLNE

Spis treści:

# Opis stanu istniejącego oraz wybranych kierunków rozwoju                                                                       miejscowości Grodzisko Dolne:

  - Charakterystyka wsi oraz planowanych kierunków rozwoju

  - Inwentaryzacja zasobów służąca ujęciu stanu rzeczywistego

  - Ocena słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń

  - Wizja rozwoju wsi hasło promocyjne

  - Program Odnowy Wsi na lata 2005 – 2010

- Opis planowanego przedsięwzięcia do realizacji w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

- Szacunkowy Kosztorys planowanego przedsięwzięcia

- Harmonogram planowanego przedsięwzięcia

# Opis stanu istniejącego oraz wybranych kierunków rozwoju miejscowości Grodzisko Dolne

1. Charakterystyka wsi oraz planowanych kierunków rozwoju

Grodzisko Dolne położone jest w południowej części powiatu leżajskiego wzdłuż drogi powiatowej nr 259 Giedlarowa – Laszczyny. Krajobraz miejscowosci charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu. Z płaskimi równinami Doliny Dolnego Wisłoka i Doliny Dolnego Sanu wyraźnie kontrastują wysoczyzny Płaskowyżu Kolbuszowskiego, rozciągające się w jej zachodniej części, rozcięte doliną rzeczki „Leszczyki”. Osobliwością okolicy są liczne zagłębienia polodowcowe tworzące charakterystyczne oczka wodne. Największe z nich to niegdyś naturalne jeziorko zwane Czyste, aktualnie sztucznie powiększone do 8 ha, tworzące obszerny i urokliwy zbiornik wodny, dogodny do kąpieli i wędkowania. Miejscowość zamieszkuje 2 304 osób.

Na terenie miejscowości Grodzisko Dolne istnieje również rozbudowana sieć dróg lokalnych, większość z nich jest utwardzona i posiada nawierzchnię asfaltową.

Głównymi źródłami utrzymania mieszkańców jest prowadzenie gospodarstw rolnych nastawionych na produkcję warzyw oraz uprawę zbóż oraz praca w zakładach produkcyjnych. Część mieszkańców znajduje zatrudnienie w palcówkach handlowy, zakładach produkcyjno - usługowych oraz oświacie. Mieszkańcy czerpią również dochody z różnego typu świadczeń socjalnych jak renty, emerytury czy zasiłki dla bezrobotnych.

Historia powstania

Grodzisko Dolne jest jedną z najstarszych wsi w powiecie. Pierwsze źródłowe wiadomości o Grodzisku notują nam Akta Grodzkie i Ziemskie Przeworskie. Stwierdzają one, że Grodzisko w końcu XIV wieku należy wpierw do możnego rodu Leliwitów (Melsztyńskich). W 1470 roku dwaj bracia Melsztyńscy - Spytko z Jarosławia i Rafał z Przeworska - tworzą ze swoich dóbr ordynację jarosławsko-przeworską, do której należały prócz miasta Jarosławia i Przeworska 32 wsie, między nimi Grodzisko, sąsiednia Tryńcza i Gniewczyna. Odtąd Grodzisko aż do końca XVIII wieku związane jest z tą ordynacją.

Parafia

Kościół parafialny p.w. Świętej Barbary w Grodzisku Dolnym zbudowany w XVIII wieku. Odpusty parafialne odbywają się dwa razy w roku 26 lipca i 4 grudnia.

Szkoła

W Grodzisku Dolnym znajduje się Zespół Szkół im. Jana Pawła II w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum. Znajduje się tu siłownia oraz pełnowymiarowa hala sportowa z trybunami na 300 miejsc.

Miejsca zabytkowe

Kościół parafialny p.w. Świętej Barbary w Grodzisku Dolnym jest istotnym elementem krajobrazu kulturowego miejscowości. Murowany w XVIII wieku, przekształcony i rozbudowany w latach 1857-67 / dobudowano nawę zachodnią, prezbiterium i zakrystię/. Pewne cechy architektoniczne szczególnie w partiach murów XVIII wieku oraz usytuowanie kościoła świadczy o obronnym charakterze obiektu. Obecnie posiada elektyczny, XIX wieczny wystrój zewnętrzny wzbogacony rzeźbą ceramiczną /import, Wiedeń/.

Działalność kulturalna, sportowa i społeczna

Grodziszczan wyróżnia nie tylko mentalność, ale też podtrzymywanie tradycyjnej kultury ludowej, o czym świadczy ciągle żywy obyczaj tzw. „Turków”. Pochodzenie tego obyczaju, wywodziło się od czasów wyprawy wojennej króla Jana III Sobieskiego pod Wiedeń w 1683 roku. W odsieczy wiedeńskiej mieli brać udział powołani do „chłopskiego wojska” chłopi z danej wsi. Wracając po zwycięskiej bitwie pod Wiedniem, przebrani w zdobyczne mundury, weszli do wsi (wywołując niemały popłoch) i udali się do Kościoła, aby złożyć dzięki za szczęśliwy powrót. Było to w Wielki Piątek albo w Wielką Niedzielę (stąd udział „Turków” w procesji rezurekcyjnej). We wsi rozległy się okrzyki: „Turki idą”. W kościele zaciągnęli wartę przy Grobie Chrystusa. Odtąd, co roku trzymali ją wojacy w tureckich strojach. Stąd miała się wziąć nazwa „Turki”. Przedstawiona krótka historia powstania „Turków”, jest ciągle żywa i potocznie funkcjonuje w społeczności grodziskiej.

W wiejskim Domu Strażaka, skupia się całe życie społeczne sołectwa. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej kultywuje ludowe tradycje i zwyczaje, ale nie tylko. Organizowane są cyklicznie imprezy kulturalne i sportowe oraz spotkania okolicznościowe. Utrzymywana jest tradycja wielkanocnej straży grobowej tzw. „Turków". W miejscowości Grodzisko Dolne działa  biblioteka  publiczna.

Planowane kierunki rozwoju:

- Integracja lokalnej społeczności, a szczególnie działających w sołectwie organizacji  społecznych wokół wspólnego celu - zapobieganie marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży.

-   Budowa chodników wzdłuż drogi powiatowej nr 259 jako ciągu komunikacyjnego łączącego dom strażaka ze szkołą oraz kościołem.

-   Opracowanie koncepcji wyglądu wsi w oparciu o zachowane walory przyrodniczo -krajobrazowe wsi, oznakowanie najważniejszych obiektów.

-    Stworzenie kompleksowej bazy rekreacyjne - wypoczynkowej.

-    Opracowanie mechanizmu pozyskiwania środków finansowych dla sołectwa.

-    Tworzenie    gospodarstw    agroturystycznych.

2. Inwentaryzacja zasobów służąca ujęciu stanu rzeczywistego

| Rodzaj zasobu | Opis zasobu jakim wieś dysponuje | Znaczenie zasobu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Małe | Duże | Wyróż niające |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Środowisko przyrodnicze, położenie |  |  |  |  |
| - walory krajobrazu | starorzecze Sanu, Pańska Góra, punkt widokowy przy drodze powiatowej Grodzisko Dolne - Opaleniska |  | X |  |
| - cenne przyrodniczo obszary lub obiekty | leśny, obszary tzw. Skośne doły, Malne, Rudne |  | X |  |
| - wody powierzchniowe ścieki, rzeki, stawy | potok Leszczynka, zalew tzw. Czyste, oczka wodne |  | X |  |
| - gleby | piaski, glina, torfy, |  | X |  |
| - kopaliny | gaz ziemny, |  | X |  |
| - drogi (dostępność komunikacyjna) | drogi powiatowe, rozwinięta sieć dróg gminnych, |  | X |  |
| Obiekty i tereny |  |  |  |  |
| - działki pod zabudowę mieszkaniową | wolne tereny pod budownictwo mieszkaniowe |  | X |  |
| - działki pod domy letniskowe | gminne tereny pod inwestycje |  | X |  |
| - działki pod zakłady usługowe i przemysł |  |  |  |  |
| - magazynowe | Zakład Gospodarki Komunalnej |  | X |  |
| - tradycyjne obiekty gospodarskie | mleczarnia, młyn |  | X |  |
| - place i miejsca publicznych spotkań | dom strażaka, |  | X |  |
| - miejsca sportu i rekreacji | hala sportowa, |  |  | X |
| - szlaki turystyczne, ścieżki dydaktyczne, itp. | ścieżka rowerowa |  | X |  |
| Gospodarka, rolnictwo |  |  |  |  |
| - miejsca pracy (ilość) | około 70 |  | X |  |
| - zakłady produkcyjne | Spółdzielnia Usług drogowo-Rolniczych, Zakład Gospodarki Komunalnej, drobna wytwórczość |  | X |  |
| - gospodarstwa rolne | uprawa warzyw |  | X |  |
| - uprawy, hodowle | hodowle trzody chlewnej i bydła | X |  |  |
| - znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe | SUDR, ZGK, |  | X |  |
| - restauracje, punkty gastronomiczne | punkt gastronomiczny | X |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mieszkańcy, kapitał społeczny |  |  |  |  |
| - Przedsiębiorcy | osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki prywatne |  | X |  |
| - Związki i stowarzyszenia | OSP, LKS, Stowarzyszenie „Ziemia Grodziska” |  | X |  |
| - Kontakty i współpraca | Urząd Gminy Grodzisko Dolne, Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Stowarzyszenie „Ziemia Grodziska” |  | X |  |
| Inne |  |  |  |  |
| - imprezy | dożynki wiejskie, przegląd straży grobowych „Turki”, spotkania okolicznościowe |  | X |  |
| - zaplecze oświatowe | zespół szkół |  | X |  |

3. Ocena słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń

| SILNE STRONY | SŁABE STRONY |
| --- | --- |
| 1. Położenie w sąsiedztwie miasta Leżajska, droga powiatowa, przystanki PKS i przystanek PKP- łatwa dostępność. 2. Rozwinięte zaplecze publiczne (zespół szkół, dom strażaka, punkt lekarski, apteka) 3. Rozwinięta sieć dróg wewnętrznych i infrastruktura techniczna (wodociąg, gazociąg, kanalizacja, telekomunikacja, dostęp do internetu). 4. Organizacje społeczne: OSP, LKS. 5. Bogata oferta imprez sportowych i kulturalnych. 6. Zakłady produkcyjne i usługowe. 7. Rozwinięta produkcja warzyw dla potrzep „Hortino”. 8. Tereny przygotowane pod budownictwo mieszkaniowe, usługi i zakłady produkcyjne. 9.Stabilne warunki demograficzne. | 1. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna (gastronomia, miejsca noclegowe). 2. Duże rozdrobnienie rolnictwa, brak grup producenckich. 3. Słaba promocja imprez. 4. Brak poszanowania przestrzeni publicznej. 5. Mała ilość atrakcji przyrodniczych i zabytków. 6. Ukryte bezrobocie. 7. Ograniczone zaplecze do organizacji imprez. |
| SZANSE | ZAGROŻENIA |
| 1. Możliwości wykorzystania a) oferty turystycznej zalewu „Czyste”, okolic Leżajska, Łańcuta, Przeworska b) zasobów gospodarczych 2. Możliwość pozyskania środków pomocowych UE oraz inwestorów zewnętrznych 3. Możliwość wykorzystania terenów pod osadnictwo – atrakcyjna lokalizacja terenów budowlanych 4. Specjalizacja produkcji rolniczej 5. Znak identyfikacyjny wsi | 1. Brak środków na rozbudowę infrastruktury (zła kondycja finansów publicznych) 2. Upadek lokalnych zakładów – brak miejsc pracy 3. Migracja ludzi młodych, wykształconych |

4. Wizja rozwoju wsi oraz hasło promocyjne

Wizja miejscowości Grodzisko Dolnesi

Ciekawe imprezy sportowe, turystyczne i kulturalne, baza dla każdego turysty, zorganizowane rolnictwo i przedsiębiorczy mieszkańcy

Hasło promocyjne:

Turysto w Grodzisku znajdziesz dla siebie świeże powietrze, czystą wodę, spokój czyli dla zdrowia wszystko

5. Program Odnowy Wsi na lata 2005 – 2010

| Plan |  |  |  | Program odnowy wsi na lata 2005 – 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Cele Co trzeba osiągnąć by urzeczywistnić wizje miejscowości? | 2. Co pomoże osiągnąć cele? |  | 3. Co może przeszkodzić? | Projekty Co wykonamy? |
|  | Zasoby Czego użyjemy? | ATUTY Silne strony i szanse Co wykorzystamy? | BARIERY Słabe strony Co wyeliminujemy? Zagrożenia Czego unikniemy? |  |
| A. TOŻSAMOŚĆ MIEJSCOWOŚCI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO |  |  |  |  |
| 1. Stworzenie kompleksowej oferty rekreacyjno-wypoczynkowej 2. Opracowanie i realizacja koncepcji wyglądu wsi 3. Wspólna praca-zaangażowanie mieszkańców w realizacje projektów | 1. Dom strażaka 2. OSP, LKS. 3. Hala sportowa 4. Zbiornik „Czyste” | 1. Tradycja pracy społecznej 2. Prężnie działające OSP. 3. Doświadczenie przy organizacji różnych imprez 4. Dotychczasowa oferta imprez 5. Istniejące zaplecze | 1. Słaba promocja 2. Brak poszanowania przestrzeni publicznej 3. Brak ścisłej współpracy między organizacjami | 1. Budowa chodników wzdłuż drogi powiatowej 2. Zagospodarowanie terenów sołeckich – zadrzewienia 3. Konkurs na najładniejsze podwórko 4. Opracowanie kalendarza imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych 5. Folder promocyjny 6. Gazeta sołecka |
| B. STANDARD ŻYCIA |  |  |  |  |
| 1. Rozszerzenie możliwości wykorzystania obiektów kulturalnych i sportowych 2. Poprawienie oferty usług medycznych | 1. Istniejące obiekty sportowo-turystyczne | 1. Pomieszczenia na działalność gospodarczą 2. Aktywność organizacji | 1. Brak inwestora 2. Brak zainteresowania ofertą | 1. Ciąg komunikacyjny łączący szkołę, dom strażaka i kościół 2. Kompleks wypoczynkowy w okolicy zbiornika wodnego „Czyste”, wypożyczalnię sprzętu sportowego i turystycznego |
| C. JAKOŚĆ ŻYCIA |  |  |  |  |
| 1. Poprawa poziomu samoorganizacji społecznej | 1. Istniejące organizacje społeczne | 1. Zaplecze publiczne | 1. Małe zaangażowanie mieszkańców | 1. Spotkanie organizacyjne - podział ról |
| D. BYT |  |  |  |  |
| 1.Możliwość uzyskania dochodów przez sołectwo | 1. Dom strażaka, kompleks wypoczynkowy w okolicy zbiornika „Czyste”, organizacje społeczne | 1. Prywatni przedsiębiorcy | 1. Brak finansów na rozpoczęcie działalności | 1. Zagospodarowanie kompleksu wypoczynkowego w okolicy zbiornika wodnego „Czyste” |

Program Odnowy wsi na lata 2005 – 2010 jest dokumentem otwartym, a zapisane w nim zadania będą aktualizowane stosownie do zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych jak i zewnętrznych, pojawiających się nowych możliwości.

Uwzględniane będą nowe potrzeby zgłaszane prze radnych, stowarzyszenia i nieformalne grupy mieszkańców, organizacje pozarządowe, sektor publiczny i prywatny.

II. Opis planowanego przedsięwzięcia do realizacji w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

Budowa chodników na terenie gminy Grodzisko Dolne przy drodze powiatowej       nr 259 w miejscowości Grodzisko Dolne

Planowana inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych, podniesienie standardu życia i pracy na wsi, podniesienie atrakcyjności turystycznej, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, zaspokojenie potrzeb społecznych, poprawę warunków komunikacyjnych z obiektami użyteczności publicznej na terenie miejscowości Grodzisko Dolne.

Brak potrzebnej infrastruktury technicznej oraz atrakcyjności wsi pozwala jedynie na kilkugodzinne zatrzymanie potencjalnych turystów w miejscowości.

Zasadniczym celem tej inwestycji jest powiększenie i polepszenie warunków bezpieczeństwa dla  społeczności lokalnej i wzrost zainteresowania miejscowością. Ponadto urozmaicenie oferty w odniesieniu do wzrastających potrzeb społecznych i podejmowanie działań w zakresie rozwoju zasobów ludzkich, przeciwdziałanie wykluczenia społecznego, tworzenie równych szans oraz aktywizacja środowiska tejże miejscowości. Budowa chodników z pewnością przyczyni się także do wzrostu napływu turystów w następnych latach, a co za tym idzie także do rozwoju turystyki i poprawy sytuacji materialnej mieszkańców.

Inwestycja wyraźnie polepszy wizerunek centrum wsi - docelowo planowane jest stworzenie ciągu komunikacji pieszej pomiędzy najważniejszymi obiektami w sołectwie: kościołem, domem strażaka, szkołą, kompleksem wypoczynkowym przy zbiorniku „Czyste”, punktem lekarskim i apteką.

Efekty realizacji zadania:

- zwiększenie atrakcyjności turystycznej,

- zapewnienie bezpiecznego poruszania się po miejscowości,

- poprawa warunków życia i pracy mieszkańców,

- uporządkowanie układu przestrzennego i poprawa estetyki architektonicznej,

III. Szacunkowy kosztorys planowanego przedsięwzięcia

Ogólny szacunkowy koszt inwestycji wynosi 150 000 PLN.

W ramach inwestycji planuje się wykonać następujące prace:

1. Przygotowanie podłoża pod budowę chodników

2. Osadzenie obrzeża chodnikowego

3. Osadzenie krawężnika drogowego

4. Wykonanie podbudowy piaskowo cementowej

5. Ułożenie chodnika

IV. Harmonogram planowanego przedsięwzięcia

Podpisanie umowy o finansowaniu przedsięwzięcia                - lipiec 2005

Przeprowadzenie procedury przetargowej                                - sierpień 2005

Termin rozpoczęcia robót                                                         - wrzesień 2005

Termin zakończenia                                                                  - październik 2005

Rozliczenie projektu                                                                 - listopad 2005