Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIII/193/05 Rady Gminy

Grodzisko Dolne z dnia 15 czerwca 2005 r.

PLAN ROZOJU MIEJSCOWOŚCI

GRODZISKO GÓRNE

Gmina Grodzisko Dolne

Spis treści

I. Opis stanu istniejącego oraz wybranych kierunków rozwoju miejscowości Grodzisko Górne :

- Charakterystyka wsi oraz planowanych kierunków rozwoju

- Inwentaryzacja zasobów służąca ujęciu stanu rzeczywistego

- Ocena słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń

- Wizja rozwoju wsi oraz hasło promocyjne

- Program Odnowy Wsi na lata 2005-2010

II. Opis planowanego przedsięwzięcia do realizacji w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

III. Szacunkowy Kosztorys planowanego przedsięwzięcia.

IV. Harmonogram planowanego przedsięwzięcia.

I. Opis stanu istniejącego oraz wybranych kierunków rozwoju miejscowości Grodzisko Górne :

- Charakterystyka wsi oraz planowanych kierunków rozwoju

Gmina Grodzisko Dolne położona jest w południowo-wschodniej Polsce w województwie podkarpackim. Należy do powiatu leżajskiego, który składa się czterech gmin. Poza Grodziskiem Dolnym są to: gmina miejska Leżajsk, gmina miejsko-wiejska Nowa Sarzyna oraz gminy wiejskie: Kuryłówka i Leżajsk.

Gmina Grodzisko Dolne sąsiaduje z gminą wiejską Leżajsk od północy, powiatem łańcuckim z gminą Żołynia od zachodu i gminą Białobrzegi od południowo-zachodniej oraz powiatem przeworskim gminą Tryńcza od południowego-wschodu.

Na terenie Gminy Grodzisko Dolne wyodrębniono 10 sołectw: Grodzisko Dolne, Grodzisko Górne, Grodzisko Nowe, Wólka Grodziska, Chodaczów, Laszczyny, Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka, Grodzisko Miasteczko.

Geograficznie powierzchnia Gminy leży w obrębie makroregionu Kotliny Sandomierskiej, 
w ramach którego wyróżnia się w niej trzy mezoregiony: Płaskowyż Kolbuszowski, Płaskowyż Tarnogrodzki oraz Dolinę Dolnego Sanu. Wschodnia część Gminy leży w Dolinie DolnegoSanu  i posiada krajobraz naturalny terenów zalewowych. Zachodnia część znajduje się na Płaskowyżu Kolbuszowskim, który ma krajobraz równinny o charakterze denudacyjno – peryglacyjnym, posiadającym specyficzny pagórkowaty krajobraz pochodzenia polodowcowego. Samo Grodzisko leży w pradolinie wytworzonej przez spływające wody lodowców.

Wieś Grodzisko Górne  tworzy jednolity ciąg zabudowań wraz z miejscowościami Grodzisko Dolne i Wólka Grodziska . Zabudowania wsi położone są po obu stronach drogi powiatowej relacji Grodzisko Dolne – Biedaczów w dolinie potoku Leszczynka. Na terenie wsi Grodzisko Górne znajduje się Zespół Szkół w Grodzisku Górnym obejmujący Gimnazjum i Szkołę Podstawową , Stadion Sportowy , Remiza OSP, Punkt Apteczny  i  Stacja Paliw .  Przez centrum wsi w sąsiedztwie szkoły i stadionu sportowego przebiega droga powiatowa. Na terenie sołectwa znajduje się również rozbudowana sieć dróg lokalnych z których większość jest utwardzona i posiada nawierzchnię asfaltową. Głównymi źródłami utrzymania mieszkańców jest prowadzenie gospodarstw rolnych nastawionych na produkcję warzyw i uprawę zbóż  oraz praca w zakładach produkcyjnych.

Cześć mieszkańców znajduje zatrudnienie w placówkach handlowych, zakładach produkcyjno – usługowych oraz oświacie. Mieszkańcy czerpią również dochody z różnego typu świadczeń socjalnych jak renty, emerytury czy zasiłki dla bezrobotnych.

Historia powstania

Odmienne warunki topograficzno – geograficzne – dominująca wyżyna , przez środek której

biegnie dolina z „ Grodziskim Potokiem” w środku , który powstaje na terenie Grodziska i prawie na jego terenie się kończy – sprawiły ,że powstała wieś o rozmiarach nie spotykanych w najbliżej okolicy. Mianowicie obszar Grodziska liczy 53,12 km 2 o ludności 6754 głów w roku 1931. Długość samej wsi ( łańcucha domów ) wynosi 10 km. Natomiast wsie sąsiednie , zwłaszcza w dolinie Wisłoka i Sanu , są małe , od 300 do 2600 mieszkańców. Ponadto różni się Grodzisko od wsi sąsiednich swym kształtem osiedla. Jedno spojrzenie na mapę o podziałce 1: 100 000 wystarczy aby spostrzec , że podczas gdy sąsiednie wsie – Gwizdów, Zmysłówka, Opaleniska, Budy Łańcuckie, Wesoła, Laszczyny, Chodaczów, Tryńcza, Głogowiec i Dębno – mają charakter bądź osiedli wielodrożnych , bądź przysiółkowych , to Grodzisko ma charakter wybitnie wsi łańcuchowej, o czy świadczą już choćby widoczne z mapy charakterystyczne , dla takiego typu wsi drogi , prostopadłe do drogi głównej , układające się w kształt żył liści wiązu . W kierunku wschodnim takiego typu wsi już nie spotykamy.

Za czasów Polski Piastów Grodzisko było osadą graniczną. Tędy np. przebiegała granica Polski Chrobrego. Tutaj też na nie zalesionym pierwotnie obszarze lessowym na linii Łańcut – Jarosław- Przemyśl , będącym terenem najstarszego osadnictwa, była brama dla stepowców ze wschodu, która musiała być sztucznie umocniona. Stąd pochodzi nazwa tej wsi. Grodzisko było osadą grodową . Świadczy o tym sama nazwa „ Grodzisko „ . Zostało to zresztą potwierdzone w 1881 roku na miejscu przez archeologa krakowskiego T. Ziemięckiego, który przypadkowo natknął się na miejsce dawnego grodu w Grodzisku. Ten grodowy charakter wsi uwidacznia się jeszcze w połowie XIX wieku . Ksiądz Wojciech Michna, wikariusz w Grodzisku w latach 1852-1855 , w swoim Pamiętniku historycznym za lata 1854 – 1856 tak mówi o Grodzisku:

„ …Nazwa „ Grodzisko „ była zwyczajną  w Polsce, oznaczała miejsce obronne, dwór pański, umocniony przeciw napadom…Ta nazwa należy się naszemu siołu, gdyż położenie jego naturalnie daje mu obronę.

Środek doliny na całą długość przeżyna rzeczka, nad doliną piętrzą się gorki lesiste, na nich leży sioło do 800 osad liczące , a niedaleko sioła Wisłok, tak że tylko do Leżajska i Żołyni jest sucha granica. Przy obwarowanem Leżajsku miało Grodzisko znaczenie strategiczne….”

Całe Grodzisko dzieli się na dwie gromady: Grodzisko Dolne i Grodzisko Górne o równej prawie liczbie ludności . Do roku 1930 dzieliło się na cztery samodzielne gminy – Grodzisko Dolne, Grodzisko Miasteczko, Grodzisko Górne i Wólka Grodziska.

Wyodrębnienie się czwartego członu Grodziska tj. Grodziska Górnego , następuje z początkiem XIX wieku, kiedy w Górnym powstaje odrębny folwark. Wszystkie te cztery człony Grodziska – Grodzisko Dolne – Grodzisko Miasteczko ( Markt ), Grodzisko Górne -

trzy razem nazywane przez dominium „ Wielkim Grodziskiem „ – oraz czwarty , Wólka Grodziska – miały swoje pieczęci: Grodzisko Dolne( Laska Dolna ) , pieczęć z wizerunkiem zamku, Miasteczko uwidocznione miało na pieczątce wieniec ( stąd druga nazwa miasteczka – „ Złoty Wieniec „ ). Pieczątka Górnego ( Górnej Laski ) oznaczała się wiązką zboża zaś Wólki – toporem.

Szkoła

W centrum wsi Grodzisko Górne przy drodze powiatowej znajduje się Zespól Szkół im. Prof. Franciszka Leji . Mieści się tu szkoła Podstawowa i Gimnazjum , do, której łącznie uczęszcza 412 uczniów. W szkole znajduje się sala gimnastyczna , siłownia i pracownia komputerowa. Szkoła prowadzi świetlicę i stołówkę szkolną. W roku 2003 i 2004  został przeprowadzony generalny remont elewacji budynku i termomodenizacji szkoły obejmujący wymianę stolarki okiennej , ocieplenie stropów i ścian oraz ułożenie tynków cienkowarstwowych.

Szatnia sportowa i Stadion

Na umownej granicy wsi Grodzisko Górne i Grodzisko Dolne wzdłuż potoku Leszczynka znajduje się obiekt sportowy – stadion wraz z bieżnią i odkrytymi trybunami oraz szatnią sportową . Klub sportowy prowadzi sekcję piłki nożnej w której skupione są cztery drużyny piłkarskie męskie oraz jedną drużynę żeńską. Ponadto klub prowadzi sekcje tenisa stołowego. Obiekt ten stanowi miejsce nie tylko imprez sportowych i rozgrywek ,  ale również jest miejscem gdzie odbywają się cykliczne imprezy kulturalno – oświatowe w tym również o znaczeniu ogólnopolskim – Parada Straży Grobowych. W roku 2005 – 2006 planowana jest modernizacja szatni sportowej i stadionu w celu stworzenia nowoczesnej bazy sportowej i wypoczynkowej służącej nie tylko mieszkańcom wsi ale również gminy i całego regionu.

Remiza OSP

Również w centrum wsi w sąsiedztwie stadionu i szatni sportowej usytuowana jest strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku Dolnym. Obiekt ten służy przede wszystkim miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej ale również w budynku odbywają się spotkania okolicznościowe ,zebrania wiejskie oraz różne imprezy kulturalne i rozrywkowe . Obiekt ten może jednorazowo pomieścić od 200 do 300 osób i stanowi w pewnym sensie centrum kulturalne wsi gdzie spotykają się wszystkie pokolenia mieszkańców.

Zespół Szkół w Grodzisku Górnym im. Prof. Franciszka Leji

Szatnia sportowa i stadion w Grodzisku Górnym

Planowane kierunki rozwoju:

- Integracja lokalnej społeczności a w szczególności działających w  sołectwie organizacji społecznych wokół wspólnego celu – zapobiegania marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży

- Modernizacja i rozbudowa  szatni sportowej i stadionu wraz z obiektami towarzyszącymi w celu utworzenia jednolitej i nowoczesnej bazy sportowo – rekreacyjno – wypoczynkowej .

- Budowa ciągów komunikacyjnych ( chodników ) przy drodze powiatowej łączących newralgiczne punkty wsi – szkoła , stadion , Remiza OSP , centrum handlowe .

- Stworzenie spójnej i powtarzalnej oferty imprez kulturalno – sportowych.

- Opracowanie koncepcji rozwoju wsi w oparciu o walory przyrodniczo – krajobrazowe, oznakowanie najważniejszych obiektów

- Budowa i oznakowanie krajoznawczo – przyrodniczych ścieżek rowerowych

- Opracowanie mechanizmu pozyskiwania środków finansowych dla sołectwa

- Tworzenie gospodarstw agroturystycznych oferujących regionalne dania i potrawy

Kierunki rozwoju sołectwa zostały opracowane przez Grupę Odnowy Wsi w skład , której wchodzą : przedstawiciele organizacji społecznych, Rady Sołeckiej, przedsiębiorców oraz mieszkańców . Grupa powstała w ramach projektu pilotażowego realizowanego przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim  Województwa Podkarpackiego.

| 2. Inwentaryzacja zasobów służąca ujęciu stanu rzeczywistego |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj zasobu | Opis zasobu jakim dysponuje wieś | Znaczenie zasobu |  |  |
|  |  | Małe | Duże | Wyróżniające |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Środowisko przyrodnicze, położenie - walory krajobrazowe - cenne przyrodniczo obszary lub obiekty - wody powierzchniowe ( cieki, rzeki stawy , wody podziemne ) - gleby - kopaliny - drogi (dostępność komunikacyjna ) | Środowisko przyrodnicze charakteryzuje się znaczącym potencjałem krajobrazowym. Na terenie sołectwa znajduje się Obszar Krajobrazu Chronionego wraz z rezerwatem modrzewia polskiego. Potok Leszczynka , zbiornik retencyjny w sąsiedztwie Remizy OSP , studnia głębinowa Grodzisko Górne oraz wody podziemne – Główny Zbiornik Wód Podziemnych GZWP 425 – Stalowa Wola – Rzeszów- Dębica\ Gleby o dobrej jakości – III i IV klasy przeznaczone pod uprawę warzyw oraz zbóż Obszar górniczy – złoża gazu ziemnego Droga powiatowa relacji Grodzisko Górne – Leżajsk , dobrze rozwinięta sieć dróg gminnych utwardzonych , w większości o nawierzchni asfaltowej |  | X X X X | X |
| Środowisko kulturowe - walory architektury wiejskiej - osobliwości kulturowe | Zabudowa zagrodowa w formie gospodarstw rodzinnych – zabudowa łańcuchowa usytuowana wzdłuż potoku Leszczynka i drogi powiatowej Kapliczki i krzyże przydrożne , stanowiska archeologiczne , cmentarz żydowski , rzymsko – katolicki |  | X X |  |
| - zespoły artystyczne | Orkiestra Dęta , Zespół Artystyczny „ Grodziszczoki „ Koło Gospodyń Wiejskich, Kapela Grodziszczoki |  | X |  |
| Obiekty i tereny - działki pod zabudowę mieszkaniową - działki pod zakłady usługowe i przemysł - place i miejsca publicznych spotkań - miejsca sportu i rekreacji - szlaki turystyczne , ścieżki dydaktyczne, ścieżki rowerowe | Wolne tereny pod budownictwo mieszkaniowe Gminne tereny pod inwestycje Dom Kultury, Remiza OSP, estrada plenerowa Stadion sportowy i budynek szatni sportowej Ścieżka rowerowa ( niebieska ) |  | X X | X X X |
| Gospodarka rolnictwo - miejsca pracy - zakłady produkcyjne - gospodarstwa rolne - hodowle , uprawy - restauracje, punkty gastronomiczne | Około 200 Gminna Spółdzielnia SCh, Piekarnia , CPN, Spółdzielnia Usług Drogowo Rolniczych, Zakład Kowalstwa Artystycznego , drobne zakłady usługowe i wytwórcze Uprawa warzyw i zbóż Plantacje porzeczki czarnej, hodowle trzody chlewnej Stołówka przy Zespole szkół w Grodzisku Górnym, Pizzernia przy stadionie w Grodzisku Górnym |  | X X X X X |  |
| Mieszkańcy , kapitał społeczny - krajanie znani w regionie, , w kraju i zagranicą - przedsiębiorcy - Związki i Stowarzyszenia - Kontakty i współpraca | Poseł na Sejm – Zbigniew Rynasiewicz, Prof. Jan Grad, Prof. Stanisław Grodziski ,Prof. Franciszek Leja , Poseł na Sejm Jan Pysz Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą , spółki prywatne LKS Grodziszczanka, Stowarzyszenia Ziemia Grodziska, OSP, UKS Urząd Gminy Grodzisko Dolne, Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego , WODR, LSR, Powiatowy Urząd Pracy, Stowarzyszenia |  | X X | X X |
| Inne - imprezy - zaplecze oświatowe | Parada straży Grobowych, Dożynki, Rozgrywki sportowe, Turnieje , Przeglądy artystyczne, spotkania okolicznościowe Zespół Szkół, Przedszkole |  | X X |  |

| 3. Ocena słabych stron oraz szans i zagrożeń |  |
| --- | --- |
| SILNE STRONY | SŁABE STRONY |
| Pełna infrastruktura sołectwa Grodzisko Górne - kanalizacja sanitarna - wodociąg - gazyfikacja - telefonizacja - internet ( NEOSTRADA ) | Brak dobrze rozwiniętej bazy noclegowej i gastronomicznej |
| Dobry stan dróg powiatowych i gminnych | Bark miejsc parkingowych i chodników |
| Zmysłowski Obszar Krajobrazu Chronionego wraz z rezerwatem przyrody Modrzewia Polskiego | Brak krytego basenu do nauki pływania |
| Walory krajobrazowe i turystyczne | Brak promocji i propagowania walorów turystycznych, historycznych i krajobrazowych terenu sołectwa Grodzisko Górne |
| Obiekty i tereny kulturowe i historyczne | Duża odległość od głównych tras komunikacyjnych |
| Selektywna zbiórka odpadów | Duża odległość od komunikacji kolejowej |
| Dobra dostępność do oświaty ( Gimnazjum ,Szkoła Podstawowa i przedszkole ) | Słaby zasięg operatorów telefonii komórkowej |
| Bogate tradycje historyczne i kulturowe sołectwa | Dzikie wysypiska śmieci |
| Działalność kulturalna , sportowa i rekreacyjna |  |
| Uregulowany potok „ Leszczynka „ na całej długości sołectwa |  |
| Obszar Wód Podziemnych – Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 425 – Dębica – Stalowa wola - Rzeszów |  |
| Pokłady gazu ziemnego – obszar górniczy |  |

| SZANSE | ZAGROŻENIA |
| --- | --- |
| Wolne tereny inwestycyjne | Duża stopa bezrobocia na terenie gminy |
| Rozwój turystyki i agrosturystyki w oparciu o gospodarstwa ekologiczne | Likwidacja i upadłość okolicznych zakładów pracy |
| Rozbudowa i modernizacja obiektu sportowego i szatni sportowej z możliwością wykorzystania obiektu pod względem miejsc noclegowych ( baza noclegowa, kort tenisowy , boiska do piłki siatkowej, koszykówki , miejsca parkingowe, chodniki, dojścia , ogrodzenie obiektu ) w powiązaniu z terenem zbiornika wodnego CZYTE i utworzonym tam Punktem Informacji Turystycznej | Brak opłacalności produkcji rolnej |
| Utwardzenie dróg gminnych i dojazdów do miejsc atrakcyjnie turystycznych | Wrastająca liczba ugorów nieużytków terenów nieuprawnionych |
| Zagospodarowanie nieużytków niskich klas bonitacyjnych ( zalesienia) | Brak zainteresowania młodzieży pozostaniem na terenie wsi i pracą dla miejscowości |
| Scalenie gruntów | Brak środków na rozbudowę infrastruktury ( zła kondycja finansów publicznych |
| Ekologiczna produkcja owoców i warzyw | Polityka podatkowa oraz duże obciążenie finansowe przedsiębiorców oraz samorządów |

Wizja rozwoju wsi oraz hasło promocyjne

Wizja wsi :

Opisowa :

- Grodzisko Górne – wsią ekologiczną , funkcjonalną z rozwiniętą bazą  sportowo – rekreacyjną

Obrazowa :

- Grodzisko Górne – wsią o bogatych tradycjach historycznych kultywująca tradycje ludowe – zaplecze do odpoczynku i rekreacji mieszkańców i gości

Hasło promocyjne:

„ Gospodarnie , zdrowo i  sportowo – tylko Grodzisko Górne.”

- Program odnowy wsi na lata 2005 – 2010

| Plan |  |  |  | Program odnowy wsi na lata 2005 – 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Cele Co trzeba osiągnąć by urzeczywistnić wizje wsi | 2. Co pomoże osiągnąć cele ? |  | 3. Co może przeszkodzić? |  |
|  | ZASOBY Czego użyjemy ? | ATUTY Silne strony i szanse Co wykorzystamy ? | BARIERY Słabe strony Co wyeliminujemy ? Zagrożenia Czego unikniemy ? | PROJEKTY Co wykonamy ? |
| A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO |  |  |  |  |
| 1. Stworzenie kompleksowej oferty rekreacyjno – wypoczynkowej 2. Opracowanie i realizacja koncepcji wyglądu wsi 3. Wspólna praca – zaangażowanie mieszkańców w realizacje projektu | 1. Gminny Ośrodek Kultury 2. LKS, OSP, Koło Gospodyń Wiejskich. Stowarzyszenie Ziemia Grodziska | 1. Tradycja pracy społecznej 2. Prężnie działające stowarzyszenia i organizacje 3. Doświadczenie przy organizacji imprez sportowych i kulturalnych 4. Dotychczasowa oferta imprez 5. Istniejące zaplecze | 1. Słaba promocja i rozpropagowanie sołectwa 2. Brak koordynacji i ścisłej współpracy pomiędzy organizacjami 3. Brak poszanowania przestrzeni publicznej | 1. Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury 2.Zagospodarowanie terenów sołeckich – zadrzewienia 3. Konkurs na najładniej zagospodarowane podwórze 4. Opracowanie kalendarza imprez rekreacyjno – sportowych i kulturalnych 5. Gazeta sołecka 6. Folder promocyjny |
| B. STANDARD ŻYCIA |  |  |  |  |
| 1. Rozszerzenie możliwości wykorzystania obiektów sportowych i kulturalnych 2. Poprawa bezpieczeństwa na drogach | 1. Istniejąca baza sportowa 2. Drogi lokalne i powiatowe | 1. Pomieszczenia pod działalność gospodarczą 2. Rozwinięta sieć dróg dojazdowych | 1. Brak inwestora 2. Brak zainteresowania ofertą | 1. Rozbudowa i modernizacja obiektu szatni sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi w celu wykorzystania obiektu jako bazy sportowo – rekreacyjnej i bazy noclegowej 2. Wykonanie ciągów komunikacyjnych – chodników i parkingów 3. Wydanie informatora – mapy z oznakowaną trasa rowerową ( niebieska ) |
| C. JAKOŚĆ ŻYCIA |  |  |  |  |
| 1. Poprawa poziomu samoorganizacji społecznej | 1. Istniejące organizacje społeczne | 1. Zaplecze publiczne | 1. Słabe zaangażowanie mieszkańców | 1. Spotkanie organizacyjne przed imprezami – podział ról |
| D. BYT |  |  |  |  |
| 1. Możliwość uzyskiwania dochodów przez sołectwo | 1. Dom Kultury , Stadion Sportowy , organizacje społeczne | 1. Prywatni przedsiębiorcy | 1. Brak finansów na rozpoczęcie działalności | 1. Produkt kulturalny o znaczeniu regionalnym |

Program Odnowy Wsi  na lata 2005 – 2010 jest dokumentem otwartym i zapisane w nim zadania będą aktualizowane stosownie do zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych jak i zewnętrznych  oraz pojawiających się możliwości . Uwzględniane będą nowe potrzeby zgłaszane przez radnych, stowarzyszenia i nieformalne grupy mieszkańców, organizacje pozarządowe, sektor publiczny i prywatny .

II. Opis planowanego przedsięwzięcia do realizacji w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego.

Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 259 w miejscowości Grodzisko Górne

Planowana inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych, podniesienie standardu życia i pracy na wsi, podniesienie atrakcyjności turystycznej, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, zaspokojenie potrzeb społecznych, poprawę warunków komunikacyjnych z obiektami użyteczności publicznej na terenie miejscowości Grodzisko Górne i Grodzisko Dolne „ Miasteczko „ .

Brak potrzebnej infrastruktury technicznej oraz atrakcyjności wsi pozwala jedynie na kilkugodzinne zatrzymanie potencjalnych turystów w miejscowości.

Zasadniczym celem tej inwestycji jest powiększenie i polepszenie warunków bezpieczeństwa dla  społeczności lokalnej i wzrost zainteresowania miejscowością. Ponadto urozmaicenie oferty w odniesieniu do wzrastających potrzeb społecznych i podejmowanie działań w zakresie rozwoju zasobów ludzkich, przeciwdziałanie wykluczenia społecznego, tworzenie równych szans oraz aktywizacja środowiska tejże miejscowości. Budowa chodników z pewnością przyczyni się także do wzrostu napływu turystów w następnych latach, a co za tym idzie także do rozwoju turystyki i poprawy sytuacji materialnej mieszkańców.

Inwestycja wyraźnie polepszy wizerunek centrum wsi - docelowo planowane jest stworzenie ciągu komunikacji pieszej pomiędzy najważniejszymi obiektami w sołectwie: kościołem, domem strażaka, szkołą, kompleksem sportowym przy stadionie , CPN , Centrum Handlowym oraz Ośrodkiem Kultury i Bankiem  .

Efekty realizacji zadania:

- zwiększenie atrakcyjności turystycznej,

- zapewnienie bezpiecznego poruszania się po miejscowości,

- poprawa warunków życia i pracy mieszkańców,

- uporządkowanie układu przestrzennego i poprawa estetyki architektonicznej,

III. Szacunkowy kosztorys planowanego przedsięwzięcia

Ogólny szacunkowy koszt inwestycji wynosi 156 000 PLN.

W ramach inwestycji planuje się wykonać następujące prace:

1. Przygotowanie podłoża pod budowę chodników

2. Osadzenie obrzeża chodnikowego

3. Osadzenie krawężnika drogowego

4. Wykonanie podbudowy piaskowo cementowej

5. Ułożenie chodnika

IV. Harmonogram planowanego przedsięwzięcia

Podpisanie umowy o finansowaniu przedsięwzięcia                - lipiec  2005

Przeprowadzenie procedury przetargowej                                - sierpień 2005

Termin rozpoczęcia robót                                                         - maj  2006

Termin zakończenia                                                                  - wrzesień 2006

Rozliczenie projektu                                                                 - listopad  2006